Приложение к приказу

**Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО**

**МБОУ СОШ №2 г. Тихорецка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий**  | **Мероприятия**  | **Сроки реализации** |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Наличие решения Управляющего совета о введении в МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка обновлённого ФГОС НОО | Январь 2022 |
| 2.Разработка на основе про граммы начального общего образования ООП НОО МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка | Январь - март 2022 |
| 3. Утверждение ООП НОО МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка | Март 2022 |
| … | 4.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО | В течение всего периода |
| 5.Приведение должностных инструкций работников МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка в соответствие с требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом | В течение 2022 года |
| 6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО | Январь 2022 |
| 7.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО | Март 2022 |
| 8.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости учебной деятельности | В течение 2022 года |
| 9.Корректировка и разработка: образовательных программ (индивидуальных и др.);учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового календарного учебного графика; положения о внеурочной деятельности обучающихся;положения о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО; положения об организации домашней работы обучающихся;положения о формах получения образования;календарного плана воспитательной работы | Май-август 2022 гогда |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООПи достижения планируемыхрезультатов |  |
| 2.Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | По мере необходимости |
| 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По мере необходимости |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО | Постоянно |
| 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | По мере необходимости |
| 3.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Постоянно |
| 4.Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию ООП НОО | По мере необходимости |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО | Ежегодно |
| 2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка в связи с введением обновлённых ФГОС НОО | Ежегодно |
| 3.Корректировка плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО | Ежегодно |
| V. Информацион ное обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Размещение на сайте МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка информационных материалов о введении ФГОС НОО | Постоянно |
| 2.Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введении и реализации ФГОС НОО | Постоянно |
| 3.Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО | Постоянно |
| VI. Материально техническое обеспечение введения ФГОС НОО… | 1.Характеристика материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО | Ежегодно |
| 2.Обеспечение соответствия материально-технической баз МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка требованиям ФГОС НОО | Постоянно |
| 3.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка | Постоянно |
| 4.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО:укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами;наличие доступа МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных; наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; |  |